เอกสารเผยแพร่ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับงาน พัสดุ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานผู้ที่รับจ้างปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ - รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน -รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 2. ออกตรวจงาน - ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ - มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 3. ตรวจผลงาน โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 4. ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน - เมื่อตรวจเห็นว่า เป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้าง - ให้ทำใบรับรองผลปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 5. รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้ดำเนินการดังนี้ - รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ การไม่ยอมรับงาน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 2. ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้น -ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น -ให้ทำใบรับรองผลปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง -รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ***********************************************

“อย่ากลัว และอย่าเกรงใจ

ถ้าไม่เข้าใจไปติดต่อสอบถามได้เลย”

มีข้อสงสัย สอบถาม ได้ที่ งานพัสดุ

กองคลัง งานพัสดุ อบต.หนองกะปุ

อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

โทร/โทรสาร 0-3278-9470